Информация о реализации муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тогульском районе" на 2014-2020 годы» за 2016 год

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество вновь зарегистрированных СМСП в Тогульском районе | единиц | 19 | 13 | 68,4 |
| 2.Количество вновь зарегистрированных СМСП на 1 тысячу существующих СМСП | единиц | 3 | 2 | 66,7 |
| 3.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | % | 28 | 26,8 | 95,7 |
| 4.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совмести-телей) всех предприятий и организаций Тогульского района | % | 37 | 33,6 | 90,8 |
| 5.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | тыс. рублей | 7260 | 6140 | 84,6 |
| 6.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2012 года) | % | 120 | 115 | 95,8 |
| 7.Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Тогульского района | единиц | 750 | 741 | 98,8 |
| 8.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Алтайского края (по отношению к уровню 2012 года) | рублей | 9500 | 11640,6 | 122,5 |
| 9.Количество СМСП, получивших поддержку, в том числе в рамках мероприятий | единиц | 12 | 9 | 75 |
| 10.Поддержка начинающих СМСП путем предоставления целевых грантов | единиц | 3 | 0 | 0 |

Ожидаемый результат на конец действия программы:

К 2020году:

- количество СМСП составит 134 единицы;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Тогульского района составит 38%;

- удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике составит 50%;

- объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района составит 10000 тыс. рублей;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Тогульского района составит 790 чел.;

- уровень среднемесячной начисленной заработной платы на малых и средних предприятиях Тогульского района вырастет к уровню 2012 года на 164%;

- количество СМСП получивших финансовую поддержку ежегодно составит не менее 10 человек.

Полученный результат за отчетный период:

Количество вновь зарегистрированных СМСП в Тогульском районе - 13. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Тогульского района -741 чел. Количество СМСП, получивших поддержку, в том числе в рамках мероприятий - 9.