СОГЛАСОВАНО:                                                                      УТВЕРЖДАЮ

Глава района                                                                          Директор МУП «Коммунальщик»

__________ В.А. Басалаев                                                                  _________  /Щукин Г.А./

«__» ________ 2025г.                                                         «15 » апреля  2025г.

План

Подготовки котельных и тепловых сетей к прохождению отопительного сезона  2025-2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ревизия электрических щитов, автоматов, рубильников и электродвигателей; - ревизия и ремонт водяных насосов, задвижек и вентилей; - чистка котлов от накипи и поверхностного налипания на трубах в топке и конвективной части; - систему отопления и котлы содержать постоянно с водой; - провести замеры сопротивления изоляции и заземления; - закрыть и опломбировать сливные краны в системе отопления; - провести опресовку теплотрассы и котлов; - чистка дымоходов; - ремонт и очистка тепловых колодцев; - удаление шлака с территорий котельных; - уборка и побелка котельных. - оформление паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026г.г. | до 31.07.2025 | Руководитель организации |
| МУП «Коммунальщик» |  |  |  |
| 1 | котельная «Старый Тогул» - чистка дымоходов; -удаление шлака с территории котельной; | до 25.08.2025 | Щукин Г.А. |
| 2 | котельная «Центральная» - чистка дымоходов; - удаление шлака с территории котельной; | до 25.08.2025 | Щукин Г.А. |
| 3 | Котельная «Средняя Школа» - чистка дымоходов; - удаление шлака с территории котельной; | до 25.08.2025 | Щукин Г.А. |
| 4 | котельная «Больницы» - чистка дымоходов; - удаление шлака с территории котельной; | до 25.08.2025 | Щукин Г.А. |
| 5 | котельная «Музыкальная школа» - удаление шлака с территории котельной; - чистка дымоходов; | до 25.08.2025 | Щукин Г.А. |
| 6 | Проведение весеннего и осеннего осмотра зданий и сооружений котельных комиссией с оформлением акта | постоянно | Щукин Г.А. |
| 7 | Создать нормативный запас топлива на котельных | до 15.09.2025 | Щукин Г.А. |
| 8 | Замена 3 котлов (котельная «Центральная». «Музыкальная школа», «Средняя школа») | До 15.09.2025 | Щукин Г.А. |
| 9 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей на котельной с.Старый Тогул | До 10.09.2025 | Щукин Г.А. |
| 9 | Провести учет тепловых энергоустановок | до 01.06.2025 | Щукин Г.А. |
| 10 | Составить перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | до 03.09.2025 | Щукин Г.А. |
| 11 | На щитах управления котлов разместить утвержденные руководителем режимные карты по эксплуатации котлов | до 03.09.2025 | Щукин Г.А. |

- Директор МУП «Коммунальщик»                                      ________________ Щукин Г.А.