Администрация Старотогульского сельсовета

Тогульского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022 г.                                    с. Старый Тогул                                                         № 3/1

«О порядке подготовки населенных   пунктов

к   пожароопасному    сезону   2022    года    на

территории  МО Старотогульского  сельсовета

Тогульского       района      Алтайского     края»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года   № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября .2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом Старотогульского сельсовета, а также в целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов, стабилизации обстановки с пожарами и гибели при них людей на территории Старотогульского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке населенных пунктов к пожароопасному сезону 2022 года на территории МО Старотогульский сельсовет Тогульского района    Алтайского   края  (приложение № 1).

2.   Активизировать работу по проведению широкой агитационно – разъяснительной работы среди населения о соблюдении мер пожарной безопасности в населенных пунктах.

3.    Обеспечить готовность противопожарной техники и инвентаря.

4.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5.   Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

Старотогульского сельсовета                                                                             И.В. Каратаева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Старотогульского сельсовета

Тогульского района Алтайского края

от 30 марта 2022 г. № 3/1

ПЛАН

Мероприятий по подготовке населенных пунктов к пожароопасному сезону 2022 года на территории МО Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и срок проведения мероприятий | Ответственный за проведение мероприятий | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие нормативно-правового акта о порядке подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону 2022 года на территории МО Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края | До 30.03.2022 г. | Глава Администрации Старотогульского сельсовета | Постановление |
| 2 | Проведение заседаний КЧС Администрации с главой Администрации Старотогульского сельсовета о порядке подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону 2022 года на территории МО Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края | До 05.04.2022 г. | Председатель КЧС и глава Администрации Старотогульского сельсовета |  |
| 3 | Организация очистки населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы с привлечением населения и учреждений всех форм собственности | Апрель-май 2022 года | Глава Администрации Старотогульского сельсовета | Распоряжение о месячнике по благоустройству |
| 4 | Ревизия объектов противопожарного водоснабжения населенных пунктов | Март-апрель 2022 года | Глава Администрации Старотогульского сельсовета |  |
| 5 | Провести проверку боеготовности добровольных пожарных формирований на территории МО Старотогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края | Март 2022 года | Глава Администрации Старотогульского сельсовета |  |
| 6 | Ревизия подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Апрель-сентябрь 2022 года | Глава Администрации Старотогульского сельсовета |  |
| 7 | Разработать памятки и листовки для населения на противопожарные темы по правилам поведения населения в целях предупреждения пожаров | Постоянно | Глава Администрации Старотогульского сельсовета |  |
| 8 | Провести информирование населения по пожарной безопасности через СМИ, проведение сельских сходов, распространение листовок, памяток и размещение информации по пожарной безопасности и административной ответственности за нарушение пожарной безопасности на официальном сайте Администрации Старотогульского сельсовета | Постоянно | Глава Администрации Старотогульского сельсовета |  |
| 9 | Проверить устройства звуковой сигнализации (рынды) в населенных пунктах | Апрель-май 2022 года | Завхоз Администрации Старотогульского сельсовета |  |
| Дополнительно выполнить мероприятия для населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров (с. Верх-Коптелка) |
| 10 | Обеспечить контроль за естественными противопожарными разрывами на всей протяженности участка границ населенного пункта с лесным участком, примыкающим к населенному пункту | с 05 апреля по 15 мая 2022 года | Глава Администрации Старотогульского сельсовета |  |
| 11 | Провести работы по опашке населенного пункта расположенного в непосредственной близости к лесному участку | с 15 апреля по 15 мая 2022 года | Глава Администрации Старотогульского сельсовета |  |