Выполнение плана

создания транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры

в Тогульском районе за 2024 год

1. Объекты транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2024 год | План на 2025 год | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги Мартыново-Тогул-Залесово | км 14+400 по км 19+400 км 21+000 по км 21+941 км 22+588 по км 22+945 км 26+200 по км 27+370 (6617 м) | краевой бюджет | 189279,646 | 189279,646 | - | 2024 год | Устройство асфальтобетонного покрытия | выполнено |
| 1.2 | Содержание автомобильной дороги Аксеново-Антипино-Бураново | км 5+500 по км 9+500 (1639 м) | краевой бюджет | 4582,523 | 4582,523 | - | 2024 год | Восстановление верхних слоев асфальтового покрытия | выполнено |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги местного значения с. Тогул | Км 0+000 по км 0+183 ул. Пролетарская (183 м) | краевой бюджет | 2854,3 | 1473,0 | 1381,3 | 2024-2025 год | Ремонт | выполнено |
| 1.4 | Ремонт тротуаров на автомобильной дороге Аксеново-Антипино-Бураново | 2697 м | краевой бюджет | Нет данных |  | - | 2024 год | Ремонт | выполнено |

2. Объекты инженерной инфраструктуры

| № |  | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2024 год | План на 2025 год | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Замена оборудования котельной Тогульской СОШ | с. Тогул | краевой бюджет | 700,0 | 700,0 | - | 2024 год | Выполнение работ по замене оборудования в котельной | выполнено |
| 2.2 |  | Замена оборудования котельной ЦРБ | с. Тогул | краевой бюджет | 700,0 | 700,0 | - | 2024 год | Выполнение работ по замене оборудования в котельной | выполнено |
| 2.3 |  | Замена оборудования Центральной котельной | с. Тогул | краевой бюджет | 700,0 | 700,0 | - | 2024 год | Выполнение работ по замене оборудования в котельной | выполнено |
| 2.4 |  | Замена оборудования котельной музыкальной школы | с. Тогул | краевой бюджет | 300,0 | 300,0 | - | 2024 год | Выполнение работ по замене оборудования в котельной | выполнено |
| 2.5 |  | Строительство станции очистки воды | с.Антипино | краевой бюджет | 6700,0 | 6700,0 | - | 2024 год | Строительство | выполнено |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Тогул |  | с. Тогул | краевой бюджет | 214600,0 | - | 214600,0 | 2025 год | Выполнение работ по ремонту водозаборного узла | - |
| 2.6 | Обустройство водозаборной башни в с. Новоиушино |  | с. Новоиушино | краевой бюджет | 2036,2 | 2036,2 | - | 2024 год | Строительство | выполнено |
| 2.7 | Обустройство водопроводной сети |  | с.Колонково | краевой бюджет | 15782,3 | 4737,7 | 10436,5 | 2024-2025 | Строительство | выполнено |

3. Социальная инфраструктура и благоустройство

| № | Наименование объекта | Местонахождение объектов | Источники финансирования | Полная стоимость строительства (тыс. руб) | План на 2024 год | Планируемые сроки строительства | Мероприятия капитального характера | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обустройство детской площадки в с. Старый Тогул Тогульского района | с. Старый Тогул | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 2506,709 | 2506,709 | 2024 год | Благоустройство | выполнено |
| 3.2 | Монтаж уличного освещения в с.Колонково Тогульского района | с. Колонково | Краевой, местный бюджеты, внебюджетные источники | 575,716 | 575,716 | 2024 год | Благоустройство | выполнено |
| 3.3 | Обустройство тротуара по пер Пожарный в с. Тогул | пер. Пожарный, ул. П.Круглова, ул. Школьной | Краевой, местный бюджеты | 4100,0 | 4100,0 | 2024 год | Обустройство | выполнено |